## Column
Start Date | End Date | Task | Start Day # |  | Duration
2017-01-19 | 2017-01-29 | Design Proposal Slides finished | 0 | 19-Jan | 10 | 29-Jan
2017-01-24 | 2017-01-29 | Gantt Chart | 5 | 24-Jan | 5 | 29-Jan
2017-01-24 | 2017-01-29 | Block Diagram | 5 | 24-Jan | 5 | 29-Jan
2017-01-31 | 2017-02-02 | Design Proposal | 12 |  | 2 | 2-Feb
2017-01-19 | 2017-02-07 | Component research | 0 | 19-Jan | 19 | 7-Feb
2017-01-24 | 2017-02-09 | Parts orders due | 5 | 24-Jan | 16 | 9-Feb
2017-01-31 | 2017-03-07 | Prototype Presentation Slides | 12 | 31-Jan | 35 | 7-Mar
2017-03-07 | 2017-03-09 | Prototype Demo | 47 |  | 2 | 9-Mar
2017-03-10 | 2017-04-18 | Trial whitepapers | 50 | 10-Mar | 39 | 18-Apr
2017-04-18 | 2017-04-18 | Trial Project Inpection | 89 | 18-Apr | 0 | 18-Apr
2017-04-13 | 2017-04-25 | Prepare for oral report | 84 | 13-Apr | 12 | 25-Apr
2017-04-25 | 2017-04-25 | Oral Report | 96 | 25-Apr | 0 | 25-Apr
2017-04-18 | 2017-05-02 | Prepare Design Day display | 89 | 18-Apr | 14 | 2-May
2017-05-02 | 2017-05-02 | Design Day Project Inpection | 103 | 2-May | 0 | 2-May
2017-04-26 | 2017-05-02 | Parts for final report | 97 | 26-Apr | 6 | 2-May
2017-05-05 | 2017-05-05 | Final report | 106 | 5-May | 0 | 5-May
Edit the First 3 columns to add/remove/change items on the chart